## Sheet1
WBS | Task | Owner | Start Date | Finish Date
1 | 분석 | - | 2016-04-22 | 2016-05-06
1.1 | 아이디어 회의 | ALL | 2016-04-22 | 2016-04-28
1.1.1 | 아이디어 관련연구 | ALL | 2016-04-28 | 2016-05-04
1.2 | 프로젝트 정의서 초안 작성 | ALL | 2016-05-04 | 2016-05-06
2 | 설계 | - | 2016-05-06 | 2016-05-20
2.1 | 시스템 구조 정의 | ALL | 2016-05-06 | 2016-05-07
2.2 | 프로젝트 구조 정의 | ALL | 2016-05-07 | 2016-05-13
2.3 | DB구조 정의 | 이동현 | 2016-05-13 | 2016-05-15
2.4 | UI 디자인 설계 | 임종식 | 2016-05-15 | 2016-05-20
3 | 구현 | - | 2016-05-20 | 2016-06-12
3.1 | 템플릿 정의 및 구현 | ALL | 2016-05-20 | 2016-05-29
3.2 | 로그인,회원가입 | 이동현 | 2016-05-30 | 2016-06-03
3.3 | 펀딩기능 구현 | 임종식 | 2016-05-30 | 2016-06-03
3.4 | 게시글(등록,조회,수정,삭제)구현 | 이동현 | 2016-06-03 | 2016-06-07
3.5 | 동영상 등록기능 구현 | 임종식 | 2016-06-03 | 2016-06-07
3.6 | 실시간 순위기능 구현 | 이동현 | 2016-06-08 | 2016-06-12
3.7 | 모니터링 기능 구현 | 임종식 | 2016-06-08 | 2016-06-12
4 | 테스팅 | - | 2016-06-12 | 2016-06-17
4.1 | 애플리케이션 오류 수정 | ALL | 2016-06-12 | 2016-06-14
4.2 | 애플리케이션 유지 보수 | ALL | 2016-06-12 | 2016-06-17